Городской конкурс «Союз лидеров – 2025»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Лицей «Эрудит»

Социальный проект по теме

**«Рубцовск – вклад в великую Победу!»**

Выполнила:

Хорина Виктория,

ученица 8 «Б» класса

Руководитель:

Шевченко

Татьяна Анатольевна,

заместитель директора

по ВР

г. Рубцовск, 2025 г.

**Содержание**

|  |  |
| --- | --- |
| Обоснование проблемы | Стр. 3 |
| Актуальность и общественная значимость | Стр. 4 |
| Паспорт проекта | Стр. 6 |
| План реализации проекта | Стр. 8 |
| Проектные группы для реализации проекта | Стр. 10 |
| Бюджет проекта | Стр. 10 |
| Информационное обеспечение реализации проекта | Стр. 11 |
| Ожидаемые результаты | Стр. 11 |
| Подведение итогов | Стр. 11 |
| Заключение | Стр. 11 |
| Список использованной литературы | Стр. 13 |
| Приложения | Стр. 14 |

**Обоснование проблемы**

В этом году отмечается 80-летие со дня Великой Победы. За эти 80 лет многие сферы жизни изменились и, к сожалению, люди стали забывать о великом подвиге нашего народа, который сокрушил фашизм и принес нам мирную жизнь. Победа в Великой Отечественной войне ковалась не только на фронте. Немалый вклад в нее внесли жители тыла. Под лозунгом «Все для фронта! Все для Победы!» трудились все, от мала до велика.

За героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны, некоторые города были удостоены звания «Город-Герой», некоторые «Город боевой славы», некоторые – «Город трудовой доблести».

Звание «Город-Герой» присваивалось городам за историческую оценку вклада защитников и жителей города в общую победу над гитлеровской Германией, чаще всего, вокруг и рядом с этими городами разворачивались важнейшие войсковые операции 1941–1945 годов.

Звание «Город трудовой доблести» присваивалось городам, жители которых внесли огромный вклад в достижении Победы в Великой Отечественной войне. Как раз это звание было присвоено нашему родному городу Рубцовску в 2023 году.

Проблема проекта обусловлена тем, что некоторые не знают за что было присвоено такое гордое звание, либо не знают, что их родственники работали в тылу.

Каждый человек должен знать о том месте, где он родился и живет. В большой стране у каждого есть маленький уголок, где он родился. Это его родина. А из множества таких маленьких родных уголков и состоит наша общая Родина.

Мы живем в небольшом алтайском городе, но знаем ли мы свой город? Как относимся к его историческому наследию?

Люди должны знать и помнить историю и героев своего города, чтобы учиться уважать предков и помнить о том, что в свою очередь нужно будет для их потомков. Каждый должен учиться нравственной ответственности перед людьми прошлого и одновременно перед людьми будущего. Не зная прошлого или пренебрегая им, можно прожить, так и не став человеком, сознающим ответственность за прошлое и будущее Родины.

**Актуальность и общественная значимость**

Указ Президента Российской Федерации Владимира Путина от 16 января 2025 года № 28 объявляет 2025 год Годом защитника Отечества. Это важное событие, которое напоминает нам о героях прошлого и о том, как важно защищать свою Родину.

Год защитника Отечества посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это символ того, что Россия помнит о своих героях и ценит их подвиги.

В этом году пройдут мероприятия по всей стране. Будут парады, митинги, выставки и другие события. Они помогут нам узнать больше о войне и о том, как наши защитники защищали Родину. Но мы должны помнить о тех, кто ковал победу в тылу. Актуальность данного проекта обусловлена тем, что он направлен на выявление уникальных людских судеб города Рубцовска. Мероприятия проекта по увековечению памяти тружеников тыла города Рубцовска и Рубцовского района напомнят людям о том, какой вклад внесли те, кто трудился в тылу: на заводах, в колхозах, на полях, приближая Победу.

Год защитника Отечества — это не только память о прошлом, но и взгляд в будущее. Мы хотим, чтобы молодое поколение россиян знали о подвигах своих предков и было готово защищать свою Родину.

Мы провели онлайн-опрос среди учителей и учащихся лицея «Эрудит» с целью определить, насколько актуален и важен наш проект.

В опросе приняли участие 96 человек.

На заданный вопрос «Знаете ли вы, что город Рубцовск носит звание «Город трудовой доблести?» 74% от всех опрошенных ответили положительно, 26% ответили отрицательно. Это означает, что наш проект должен носить информационно-просветительский характер. Одной из главных задач проекта – рассказать на примере документов, какой вклад в великую Победу внесли рубцовчане.

На вопрос «Кто-то из ваших предков трудился в Рубцовске в годы Великой Отечественной войны?» 34% ответили положительно, 66% ответили отрицательно, либо ничего не знают о своих предках в годы Великой Отечественной войны, либо их ближайшие родственники не являются коренными рубцовчанами. В соответствии с этим, еще одной важной задачей является поисково-исследовательская, направленная на сбор материалов (фотографий, рассказов очевидцев, изучение архивных документов), направленных на сохранение исторического наследия родного города.

Именно поэтому предлагаемый проект, реализуемый, прежде всего самостоятельно самими подростками будет служить делу становления активной жизненной позиции лицеистов, даст возможности реализовать свои организаторские навыки и научный потенциал в конкретном деле.

Проект призван помочь лицеистам проявить желание приобщиться к организации мероприятий по изучению и сохранению исторического наследия родного города в подростковой среде и придерживаются следующих принципов:

1. Принципа доступности;
2. Принципа индивидуального и дифференцированного подхода;
3. Принципа самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания;
4. Принцип связи теории с практикой;
5. Принцип совместной творческой деятельности лицеистов, педагогов и родителей.

**Паспорт проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель** | Вовлечение лицеистов в поисково-исследовательскую деятельность, способствующую воспитанию гордости за свой город, своих предков, героев-земляков, формированию идеологии Победителей – Наследников Победы, глубокого понимания патриотического долга, готовности встать на защиту Родины, не только на фронте, но и в тылу |
| **Задачи** | 1. Повысить значимость почетного звания «город трудовой доблести», популяризировать темы трудового подвига в годы Великой Отечественной войны; 2. Прививать у лицеистов чувства патриотизма, гордости за свою малую родину; 3. Формировать идеалы на основе положительных примеров из жизни и деятельности наших земляков; 4. Популяризировать истории тыловых предприятий, госпиталей, и героев труда внутри городского сообщества; 5. Приобщить к коллективной общественно-значимой деятельности; 6. Разработать мероприятия проекта «Рубцовск – вклад в Великую Победу» (провести анкетирование, собрать необходимые фотоматериалы и истории тружеников тыла, разработать проект мультимедийной экспозиции о тружениках тыла Рубцовска в годы Великой Отечественной войны, разработать акцию «Лица трудовой доблести Рубцовска» и предложить поучаствовать другим школам в этой акции) |
| **Идея проекта** | Проведение поисково-исследовательской работы по выявлению уникальных событий и людских судеб, заслуживающих того, чтобы о них знали и помнили, воспитывались на их примере, систематизация материалов и сохранение их с помощью информационных технологий для будущих поколений |
| **География проекта** | Алтайский край, город Рубцовск, МБОУ «Лицей «Эрудит», ул. Осипенко, 182В |
| **Целевые группы** | Подростки и молодежь 10-18 летнего возраста |
| **Сроки реализации проекта** | Февраль – май, 2025 г. |
| **Направления проекта** | * «Мои родные, земляки, работавшие на оборонных предприятиях» * «Формирование базы воспоминаний тружеников тыла» * «Мои родные, земляки, удостоенные медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» * «Мои родные, земляки, работавшие в рубцовских госпиталях» * «Уроки трудовой доблести» * «Страницы истории предприятий, организаций и учреждений» |
| **Ход реализации проекта** | * Проведение плановых мероприятий * Контроль и оценка проведения плановых мероприятий * Анализ результатов деятельности |

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1 | Проведения онлайн-анкетирования | Февраль, 2025 | Шевченко Т.А., руководитель проекта  Хорина В., актив ученического самоуправления лицея |
| 2 | Организация поисково-исследовательской работы по выявлению уникальных людских судеб **«Каждый житель в нём – герой, он трудом его прославил»**  Акция **«Лица трудовой доблести Рубцовска»** | Февраль – март, 2025 | Шевченко Т.А., руководитель проекта, актив ученического самоуправления, актив школьного военно-исторического музея |
| 3 | Организация и проведение **«Уроков трудовой доблести»** | Март-апрель, 2025 | Актив классов |
| 4 | Организация уроков мужества **«Была война, мы были тылом»** | Март-апрель, 2025 | Актив классов |
| 5 | Выпуск информационных материалов (тематических листовок, буклетов, памяток и т.д.) | Март-апрель, 2025 | Хорина В., актив ученического самоуправления |
| 6 | Оформление выставки собранных фотоматериалов **«Городу трудовой доблести – Рубцовску посвящается…»** | Апрель, 2025 г. | Шевченко Т.А., руководитель проекта, Хорина В., Зырянова А.Г., актив медиацентра |
| 7 | Создание виртуальной экспозиции **«Слава Рубцовску – городу трудовой доблести!»** о тружениках тыла города Рубцовска в годы Великой Отечественной войны, которая включит в себя рассказ о Рубцовске – Городе трудовой доблести, а также истории семей лицеистов, чьи родственники работали в тылу в годы ВОВ 1941-1945 г.г. | Март-апрель, 2025 г. | Шевченко Т.А., руководитель проекта, Хорина В., Зырянова А.Г., актив медиацентра |
| 8 | Экспозиция в Школьном военно-историческом музее | Апрель-май, 2025 | Соколова Л.В., Хорина В., актив музея |
| 9 | Организация концертной программы **«Победа к нам пришла не просто»** с привлечением ветеранов тыла | Май, 2025 г. | Шевченко Т.А., руководитель проекта, Хорина В., Зырянова А.Г., актив ученического самоуправления, творческие коллективы лицея |

**Проектные группы**

**Поисково-исследовательская работа** – актив школьного военно-исторического музея

**Просветительская работа** – актив ученического самоуправления

**Информационно-просветительская работа** – актив Медиацентра

**Творческая работа** – творческие коллективы лицея (вокальная студия «МармеЛад», клуб старшеклассников «Круг друзей», театральная студия «Лиц-А»)

**Бюджет проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма в руб. |
| 1 | Заправка цветных картриджей для печати буклетов, листовок, фотографий для фотовыставки | 5 600 руб. |
| 2 | Приобретение выставочного стенда и фоторамок для экспозиции в военно-историческом музее лицея | 15 000 руб. |
| 3 | Приобретение фотобумаги и бумаги для принтера для печати фотографий для выставки и экспозиции, а также памяток, буклетов, листовок | 3 000 руб. |
| 4 | Приобретение ткани, лент, шаров для оформления сцены для проведения праздничного концерта | 20 000 руб. |
|  | **Общая стоимость проекта** | **43 600 руб.** |

**Информационное обеспечение реализации проекта**

Информационная поддержка этапов проекта осуществляется на официальном сайте лицея «Эрудит», на официальных страницах организации в социальных сетях «В контакте» и «Одноклассники», в мессенджере «Сферум», телеграмм-канале.

**Ожидаемые результаты**

- Воспитание подрастающего поколения через сохранение исторической памяти.

- Готовность к выполнению гражданских и конституционных обязанностей.

- Формирование у молодого поколения любви к малой родине, родной стране, России.

- Понимание проделанной работы и значимости собственного вклада в общее дело.

- Проявление активности и самостоятельности лицеистов в обеспечение своей исследовательской работы.

**Подведение итогов**

Итоги проекта будут подведены на праздничном мероприятии, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

**Заключение**

В рамках проекта формируется единое культурное, образовательное и воспитательное пространство через проведение мероприятий патриотической направленности. Таким образом, тема трудового подвига в годы Великой Отечественной войны из набора разрозненных мероприятий становится одним большим общим делом, где каждый может быть вовлечен в интересную и полезную коллективную деятельность. Все участники проекта «Рубцовск – вклад в великую Победу» смогут узнать уникальные сведения о событиях военного периода и о судьбах тружеников тыла. Мы уверены, что в каждой семье есть свой герой, которым можно гордиться.

Социальный эффект проекта, его актуальность и значимость очевидны. Собранный материал будет способствовать пропаганде патриотических ценностей, уважению к историческому прошлому и настоящему родного города.

Проект насыщен коллективными делами. Во всех мероприятиях учитываются интересы самих подростков. В основе работы – комплекс мероприятий плана реализации проекта, поисково-исследовательская деятельность (картотеки музеев и библиотек города, информационная литература, периодические издания, городской архив, личные беседы со старожилами и членами их семей, интернет-ресурсы), уроки трудовой доблести, выпуск информационных материалов, музейные экскурсии, фотовыставки, концерты.

Непосредственными участниками проекта будут учащиеся МБОУ «Лицей «Эрудит», предполагается охват аудитории из числа образовательных организаций города Рубцовска. Пользоваться продуктами проекта смогут все желающие. Комплект материалов проекта может быть использован и легко адаптирован в образовательных организациях разных типов.

**Список использованной литературы и интернет ресурсов**

«Алтайская правда", архив газеты за 1941-1945 г.г.

«Коммунистический призыв», архив газеты за 1941-1945 г.г.

1. Гузенкова, Т.С. Как сохранить память о Великой Отечественной войне? http://www.world-war.ru/kak-soxranit-pamyat-o-velikoj-otechestvennoj-vojne/
2. Книга памяти, т.4., Барнаул, 1994, с.589,702


# Народная энциклопедия //http://www.mojgorod.ru/altajsk\_kraj/rubcovsk/index.html

1. Памятники города Рубцовска. Составитель-редактор М.А. Кагикина. ООО «Выбор», г. Рубцовск. 2010 г., 33 стр.
2. Рубцовск – вся гамма жизни. Энциклопедия Рубцовска. Памятники. http://120.biblrub.ru/

# Только в Рубцовске образцово поставлен учет ветеранов http://e-rubtsovsk.ru/portal/vsakoe/9207-tolko-v-rubcovske-obrazcovo-postavlen-uchet-veteranov.html

1. Фунтиков, В.Н. Ветераны войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Рубцовской городской организации. Рубцовск: энциклопедия, - Барнаул: Азбука, 2007.- 424 с. с. 50-
2. <https://победаипамять.рф/>

*Приложение 1*



*Приложение 2*

Сценарий классного часа «Рубцовск- вклад в Великую Победу!»

**Цель:** осведомление о заслугах города Рубцовска в Великой Отечественной войне, формирование понимания патриотического долга молодежи, готовности встать на защиту Родину

**Задачи:**

1. Сохранение исторической памяти о подвиге населения города Рубцовска в период 1941-1945 годов
2. Углубление знаний лицеистов об истории тружеников тыла во время ВОв

11 сентября 2023 года Президент России Владимир Путин присвоил почётное звание «Город трудовой доблести» девяти городам России, в том числе Рубцовску. Это звание даётся за большой вклад жителей в победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, за бесперебойное производство военной и гражданской продукции, за массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Рубцовск во время войны стал важным центром эвакуации и оборонного производства. В октябре 1941 года в город приехал поезд с оборудованием и сотрудниками Одесского завода имени Октябрьской революции. Это был первый из многих заводов, которые нашли приют в Рубцовске.

Организация производства в условиях эвакуации была непростой. Нужно было решить много задач: разместить оборудование, обеспечить его работу, подготовить рабочих, адаптировать процессы к новым условиям. Для этого строили новые цеха, жильё для рабочих, решали вопросы с энергией, сырьём и материалами. Многие эвакуированные рабочие приехали с семьями, поэтому местным властям пришлось заботиться о них.

В августе 1942 года в Рубцовске начали строить Алтайский завод тракторного электрооборудования (АЗТЭ) на базе Московского АТЭ-1 и Ленинградского карбюраторного завода. Это показало, как важен город для фронта.

Завод сельскохозяйственных машин (АСМ) перешёл на выпуск боеприпасов и саперных лопаток. За три года войны он сделал около полутора миллионов корпусов мин и сотни тысяч лопаток. Рабочие работали сверхурочно, отказываясь от выходных и отпусков.

Первый трактор АСХТЗ-НАТИ сошёл с конвейера Алтайского тракторного завода (АТЗ) в августе 1942 года, а в июле 1944 года с конвейера АЗТЭ вышли первые изделия.

Жители Рубцовска помогали сельскому хозяйству: делились опытом и техникой, ремонтировали технику. Это было важно, потому что нужно было много еды. Благодаря передовым методам ведения сельского хозяйства и ремонту техники собрали урожай даже во время войны.

Все жители Рубцовска работали для фронта и для победы. Они были готовы к трудностям и лишениям, были преданы своей Родине. Присвоение Рубцовску звания «Город трудовой доблести» — это признание его роли в победе в Великой Отечественной войне. Это заслуженная награда всем, кто работал в тылу.

*Приложение 3*



Таратута Николай Маркович (1925 -) работал на заводе РЗЗ слесарем ремонтных работ во время Великой Отечественной войны



Артемова Екатерина Ефимовна (1925 -) работала трактористкой во время Великой Отечественной войны.



Чикалова Мария Ивановна (1929 – 2015) работала в полях Рубцовского района и Богатов Александр Николаевич (1925-2018) – тракторист завода АТЗ.

*Приложение 4*

**





8 февраля 2025 года в день празднования 100-летнего юбилея дома у Федора Ивановича Орлова