Отчёт о выполнении плана по устранению недостатков, выявленным в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в 2019 году МБОУ «СОШ №1»

| №п/п | Наименование критерия, по которому выявлены недостатки | Наименование мероприятия | Мероприятие реализовано - /Планируется реализация до 01.09.2022 | Фактический / Планируемый срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель 1.1 Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, установленным НПА | Привести содержание и форму предоставления информации о деятельности образовательных организации на официальном сайте в соответствие с действующим законодательством | Мероприятие реализовано | 1 апреля 2020 года |
| 2 | Показатель 1.1 Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, установленным НПА | Привести содержание информационных стендов образовательной организации в года соответствие с действующим законодательством | Мероприятие реализовано | 1 марта 2020 |
| 3 | Показатель 5.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации образования | Разработать план совершенствования материально-технической базы школы | Мероприятие реализовано | 15 апреля 2020 года |
| 4 | Показатель 4.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации образования при использовании дистанционных форм взаимодействия | Обеспечить техническую возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг, разместив на сайте школы анкету для опроса граждан | Мероприятие реализовано | 15 февраля 2020 года |
| 5 | Показатель 3.1 Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов | Предпринять меры по повышению доступности услуг всех оцениваемых организаций для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Планируется реализация до 01.09.2022 | 1 сентября 2022 года |