**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 «ГИМНАЗИЯ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»**

**г. Рубцовска Алтайского края**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

658200, г. Рубцовск, пер. Делегатский,1

ИНН 2209010886, КПП 220901001

ОГРН 1022200812380, ОКПО 21426861

тел. 9-14-46, 5-63-35, 4-48-34

[http://www.pldetstva.edusite.ru](http://www.pldetstva.edusite.ru/)

[рldetstva@mail.ru](mailto:рldetstva@mail.ru)

**Отчёт**

**о выполнении плана по устранению недостатков, выявленным в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в 2019 году В МБОУ «Гимназия «Планета Детства»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование критерия, по ко­торому выявлены  недостатки | Наименование мероприятия | Мероприятие  реализовано - /Планируется реализация до 01.09.2022 | Фактический / Планируемый срок реализации |
|  | Доступность услуг для инвалидов- 46% | Оборудование дорожек для безопасного передвижения к входу в здание и местам отдыха | Август 2020г | Август 2020г  выполнено |
| Установка пандус, поручней с двух сторон при входе в школу. | Август 2021 | Август 2021г |
| Установка нескользящего покрытия на крыльце и входной площадке, обустройство входного тамбура | Август 2021 | Август 2021г  Корпус 2-выполнено |
| Обустройство помещений для размещения оборудования комнаты коррекционной гимнастики, сенсорной комнаты. | Август 2022 | Август 2022г |
| Оснащение МБОУ «ГИМНАЗИЯ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» специальными, в том числе учебными, реабилитационными компьютерными программами | Август 2022 | Август 2022г |



Директор МБОУ Е.В. Шинкоренко